## Slide 1
Avaliação de construção do app movera

## Slide 2: Sumário
Estimativas de Prazo
Estórias do Usuário
Recursos (Time)
Custos (Time)

## Slide 3: Estórias do Usuário
  Estrutura Inicial do Projeto (80 Pontos de Estória)
    Criar Projeto Inicial
    Instalar e configurar as bibliotecas native-base (UI), prop-types (documentação), jest e enzyme (tests unitários), react-navigation (rotas e navegação) e husky (git hooks)
  Camada de Serviços (300 Pontos de Estória)
    Implementar rotas para navegação
    Implementar camada de serviços (± 5 funções) para requisições https (DoRequestAsync, DoGetAsync, DoPostAsync, DoPutAsync, DoDeleteAsync)
    Implementar controle de estado (± 5 hooks) para cada fluxo: Login; Cadastro; Correção; Proposta; Formalização
estórias estruturantes

## Slide 4: Estórias do Usuário
  Integração com Serviços (135 Pontos de Estória)
    Login (slide 2)
    CADASTRO (14) - Home (slide 3); Serviços (slide 4); Cadastro (slides 5, 6, 7, 8, 9); Assinatura do Cliente (slide 10); Serviço (slide 11); Dados do Cliente (slides 13, 14, 15, 16, 17); Dados do Cônjuge (slide 18); Referências Pessoais (slide 19); Dados Profissionais (slide 20); Rendimentos (slide 21); LSE (slide 22); Endereço (slides 23, 24, 25); Finalizar (slide 26); Anexos (slides 29, 30)
    CORREÇÃO DE CADASTRO (4) - Lista de Serviços (slide 31); Serviço (slides 32, 33); Cadastro (slides 36, 37); Anexos (slides 40, 41)
    PROPOSTA (5) - Proposta (slides 54, 55); Serviço (slides 56, 57, 58, 59); Dados Básicos (slides 60, 61, 62); Membros do Grupo (slide 63); Agente (slide 64)
    FORMALIZAÇÃO (3) - Formalização (slides 76, 77, 78); Serviço (slides 79, 80); Formalização (slides 82, 83)
Estórias estruturantes

## Slide 5: Estórias do Usuário
  Componentes Reutilizáveis (440 Pontos de Estória)
    Criar componente "Form" com regras de validação de inputs (InputText, Password, Combobox, etc.)
    Criar componente "InputText" com os tipos Usuário, Password, CNPJ, Telefone, CEP, Email, Data, Valor, Numérico, Pesquisa, UF.
    Criar componente "ComboBox" com opção de pesquisa e abertura modal
    Criar componente "ComboBox Modal" para apresentar o resultado do filtro do "ComboBox"
    Criar componente "Radio Button" com obrigatoriedade de preenchimento
    Criar componente ”DatePicker" com obrigatoriedade de preenchimento
    Criar componente "Scan Doc" para escanear a assinatura do proponente
    Criar componente para assinatura do agente.
    Criar componente "Splash Screen".
    Criar componente "Card" para representar a opção de "Mensagens", "Configurações", etc.
    Criar componente "List Item" para listagem de serviços
    Criar componente de "Alerta"
estórias DE COMPONENTIZAÇÃO

## Slide 6: Estórias do Usuário
  Funcionalidades Adicionais dos Componentes Reutilizáveis (240 Pontos de Estória)
    Criar regra para validar os componentes "embrulados" no "Form"
    Criar regra para validar o conteúdo do "InputText" de acordo com o tipo.
    Criar regra para filtrar a lista do "ComboBox"
    Criar regra para filtrar cliente por nome ou cpf/cnpj.
    Criar regra para validar CEP de acordo com a base dos correios.
    Implementar regra para acionamento da câmera do dispositivo. Usada pelo componente "Scan Doc”
    Implementar tratamento de imagem do componente "Scan Doc".
    Implementar regra para anexar documento
estórias DE COMPONENTIZAÇÃO

## Slide 7: Estórias do Usuário
  Funcionalidades de Animação (12 Pontos de Estória)
    Implementar animação para Splash Screen
  Funcionalidades de Acesso a Sensores (240 Pontos de Estória)
    Implementar leitura biométrica no Login
    Implementar Push Notifications
estórias DE COMPONENTIZAÇÃO

## Slide 8: Estórias do Usuário
  Interfaces (648 Pontos de Estória)
    Login (slide 2)
    CADASTRO (14) - Home (slide 3); Serviços (slide 4); Cadastro (slides 5, 6, 7, 8, 9); Assinatura do Cliente (slide 10); Serviço (slide 11); Dados do Cliente (slides 13, 14, 15, 16, 17); Dados do Cônjuge (slide 18); Referências Pessoais (slide 19); Dados Profissionais (slide 20); Rendimentos (slide 21); LSE (slide 22); Endereço (slides 23, 24, 25); Finalizar (slide 26); Anexos (slides 29, 30)
    CORREÇÃO DE CADASTRO (4) - Lista de Serviços (slide 31); Serviço (slides 32, 33); Cadastro (slides 36, 37); Anexos (slides 40, 41)
    PROPOSTA (5) - Proposta (slides 54, 55); Serviço (slides 56, 57, 58, 59); Dados Básicos (slides 60, 61, 62); Membros do Grupo (slide 63); Agente (slide 64)
    FORMALIZAÇÃO (3) - Formalização (slides 76, 77, 78); Serviço (slides 79, 80); Formalização (slides 82, 83)
estórias DE iNTERFACES (PÁGINAS)

## Slide 9: Estórias do Usuário
  Estrutura Inicial do Projeto ................................................................ (80 Pontos de Estória)
  Camada de Serviços ........................................................................... (300 Pontos de Estória)
  Integração com Serviços .................................................................... (135 Pontos de Estória)
  Componentes Reutilizáveis ................................................................ (440 Pontos de Estória)
  Funcionalidades Adicionais dos Componentes Reutilizáveis ............. (240 Pontos de Estória)
  Funcionalidades de Animação ........................................................... (12 Pontos de Estória)
  Funcionalidades de Acesso a Sensores .............................................. (240 Pontos de Estória )
  Interfaces ............................................................................................ (648 Pontos de Estória)
Resumo
TOTAL PONTOS DE ESTÓRIAS: 2095

## Slide 10: Estimativa de Prazo
  Média de ± 40 pontos de estória por analista em uma sprint
  Pressupondo 1 Scrum Master + 4 Analistas
Metodologia ágil
MÉDIA PONTOS DE ESTÓRIAS DE UM ANALISTA POR SPRINT: (5 * 40) = 150
TOTAL PONTOS DE ESTÓRIAS: 2095
SPRINTS NECESSÁRIAS: 11
11 sprints ou 5 meses e meio

## Slide 11: Recursos (Time)
  1 Scrum Master
  1 Analista Senior
  3 Analistas Júnior
Metodologia ágil

## Slide 12: Custos (Time)
  Scrum Master (R$ 20.000,00 / Mês)
  Analista Sênior (R$ 12.000,00 / Mês)
  Analistas Júnior (R$ 8.000,00 / Mês)
Metodologia ágil
R$ 308.000,00
1 Analista Sênior: R$ 12.000,00
1 Scrum Master: R$ 20.000,00
3 Analistas Júnior: R$ 24.000,00
11 Sprints ou 5 meses e meio

## Slide 13: Obrigado